## 个人工作周报
个人工作周报
*报告人 | 翟超群 | *岗位 | 嵌入式工程师 |  |  |  |  | *部门 | 研发部部
*工作时间段 |  | 自 | (2021)年 |  | (11)月 | (15）日 |  | 至 | (2021)年 | (11)月 | (19）日
本周工作内容
项目编号 | *本周工作内容记录（附结论性描述、项目完成进度） |  |  | *责任人（项目经理、项目相关执行人员） | 实际完成时间 |  | 结项日期（要求完成时间截点） | 存在问题 |  | 提议解决办法
倾角卡片机优化项目 | 1、完成倾角模块的测试报告 验证了设备的基础功能并进行了调试 2、了解硬件结构，熟悉原理图实现原理 3、对bwn427倾角进行调试 得到y轴倾角数据 并调试获取xy轴数据 4、了解了整个代码项目结构 |  |  | 项目负责人：鲜工、王龙青、刘乔 本项工作主要执行人：翟超群
其他
序号 | 下周工作计划 | [8 empty] | *责任人 | *完成日
1 | 出一个关于485协议 crc校验码的文档 | [8 empty] | 翟超群 | 周三
2 | 将bwn427倾角能熟练的用代码调试 | [8 empty] | 翟超群 | 周五
3
序号 | 求助与支持 | [8 empty] | 发起人 | 接收人
1
2
备注
Note on B7: 1、项目已立项的，按照样机编号来填写； 2、项目未立项的，按照项目名称来填写
Note on D7: 1、市场部、研发部按照项目分类进行描述。 2、各支撑部门按照事件分类进行描述。 3、书写要求：时间、地点、事件（具体描述）、结果
Note on M7: 1.如果项目已立项的，填写结项日期； 2.若项目未立项，填写项目经理要求完成的日期
Note on N7: 如有存在问题，请如实填写，此项为选填项。
Note on P7: 此项为加分项，在提出问题的同时附上建议解决办法，一经采纳，由直属上级领导进行绩效加分。
Note on P16: 求助与支持的发起者，系周报报告人本人。
Note on Q16: 求助与支持的对象，系直属上级领导或公司高层领导。